## 6.1. ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционных программ
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2020 год на территории сельского поселения "село Ачайваям" Олюторского района Камчатского края
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  | Примечание | [8 empty] | ГИПЕРССЫЛКИ (документы до 2020 года) |  |  |  |  | ГИПЕРССЫЛКИ (документы за 2020 год)
|  | план | факт | план | факт | план |  | факт
[6 empty] | с начала реализации | 2020 г | с начала реализации | 2020г
[19 empty] | Договор | ДС | Платежные поручения | Счет, АКТ, УПД, КС-2, 3 | Приказы (ввод) | Договор | ДС | Платежные поручения | Счет, АКТ, УПД, КС-2, 3 | Приказы (ввод) | Документы на сопутствующие работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
8. | Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в сельском поселении "село Ачайваям" Олюторского района на 2019-2030 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 25.09.2018 № 178 в редакции от 20.11.2019 №265) |  |  |  |  | 2566.6229 | 2566.6229 | 2610.1296 | 2610.1296
8.1. | Замена водогрейного котла №2 на котельной* | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1747.7829 | 1747.7829 | 1777.41 | 1777.41 | Увеличение строимости за счет применения ставки НДС 20%, фактический НДС 296,24 тыс. руб. |  |  |  | 1481.1719 | [9 empty] | За 2020 год\Ачайваям\19П213018_котел_замена\ДП 19П213018.pdf | За 2020 год\Ачайваям\19П213018_котел_замена\19П213018-Д01.pdf | За 2020 год\Ачайваям\19П213018_котел_замена\ПП_7810_1 777 410.pdf | За 2020 год\Ачайваям\19П213018_котел_замена\КС2,3 УПД_1 777 410.pdf | За 2020 год\Ачайваям\19П213018_котел_замена\Пр 925_1_07.09.20.PDF
8.2. | Замена системы изношенного тягодутьевого оборудования в котельной* | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 818.84 | 818.84 | 832.7196 | 832.7196 | Увеличение стоимости за счет применения ставки НДС 20%, фактический НДС 138,79 тыс. руб. |  |  |  | 832.7186 | 13.8786 | [8 empty] | За 2020 год\Ачайваям\19П213017_Тягодут.об\ДП 19П213017.pdf | За 2020 год\Ачайваям\19П213017_Тягодут.об\19П213017-Д01,02.pdf | За 2020 год\Ачайваям\19П213017_Тягодут.об\ПП_7199_832720.PDF | За 2020 год\Ачайваям\19П213017_Тягодут.об\КС2,3 УПД _832 720.pdf | За 2020 год\Ачайваям\19П213017_Тягодут.об\Пр 799_2_6_25.09.20.pdf
ИТОГО на 01.01.2021 г. | [5 empty] | 2566.6229 | 2566.6229 | 2610.1296 | 2610.1296
Генеральный директор АО "Корякэнерго" Е.Н. Кондращенко
* - плановые значения указаны с учетом НДС 18%, фактическая стоимость мероприятия с учетом фактически уплаченного НДС;
** - плановые значения указаны с учетом НДС 20%, фактическая стоимость мероприятий с учетом фактически уплаченного НДС
#REF!
#REF!
#REF!
И.о. генерального директора С.А. Кулинич
МП
Исп. А.Н. Ерохин тел (4152)46-26-47(216)

## 6.2 ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
за 2020 год на территории сельского поселения "село Ачайваям" Олюторского района Камчатского края
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. | Инвестиционная программа АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в сельском поселении "село Ачайваям" Олюторского района на 2019-2030 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 25.09.2018 № 178 в редакции постановления от 20.11.2019 № 265)
8.1. | Замена водогрейного котла №2 на котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7 | 229.5 | 2.819 | 2.8189 | 1560 | 1559.93
8.2. | Замена системы изношенного тягодутьевого оборудования в котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7 | 229.5 | 2.819 | 2.8189 | 1560 | 1559.93
И.о. генерального директора С.А. Кулинич