**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Администрация муниципального образования сельское поселение «село Ачайваям»**

688815 Камчатский край, Олюторский район, село Ачайваям, улица Оленеводов, 16-А телефон/факс: (415-44 ) 51-5-02, 51-5-74, 51-5-43, e-mail:achaivayam@inbox.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Главы администрации муниципального образования - сельское поселение «село Ачайваям»

от 01.10.2018г. **№ 34** с.Ачайваям

О внесении изменений в постановление главы

администрации сельского поселения «село Ачайваям»

от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении муниципальной

программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного

фонда сельского поселения «село Ачайваям» на 2017-2020 годы»

 В целях проведения технических мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда и ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое и исполненное с учётом возможностей реализации, с учётом действующих расходных обязательств, а также руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «село Ачайваям» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда сельского поселения «село Ачайваям» на 2017 -2020годы», утвержденную постановлением главы администрации сельского поселения «село Ачайваям» от 09.01.2017 № 1:

- п.5 в разделе срок исполнения заменить «2018г.» на «2019г.»;

- п.7 в разделе срок исполнения заменить «2019г.» на «2020г.»;

- п.9,10,11 в разделе сроки исполнения заменить «2019г.» на «2018г.»;

- п.13 в разделе срок исполнения заменить «2020г.» на «2019г.»;

**- дополнить п.15-23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Предельные объёмы финансирования(в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) | Главный распорядитель средств программы |
| Региональные, районные бюджеты | Местный бюджет |
| 15 | Капитальный ремонт кровли МКД – 4-х квартирный дом по адресу: с.Ачайваям, ул.Артюшкина, д.30 | 2019г. | 1767,7 | 176,7 | - //-//-//-//- |
| 16. | Капитальный ремонт кровли МКД – 4-х квартирный дом по адресу: с.Ачайваям, ул.Артюшкина, д.32 | 2019г. | 1767,7 | 176,7 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края по согласованию администрация Олюторского муниципального района, администрация сельского поселения «село Ачайваям»- |
| 17. | Капитальный ремонт кровли МКД – 3-х квартирный дом по адресу: с.Ачайваям, ул.Артюшкина, д.56 | 2019г. | 1132,7 | 113,2 | -//-//-//-//- |
| 18. | Капитальный ремонт кровли МКД – 3-х квартирный дом по адресу: с.Ачайваям, ул.Артюшкина, д.62 | 2019г. | 914,3 | 91,4 | -//-//-//-//- |
| 19 | Капитальный ремонт кровли МКД – 2-х квартирный дом по адресу: с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.6 | 2019г. | 914,3 | 91,4 | -//-//-//-//- |
| 20 | Капитальный ремонт кровли МКД – 4-х квартирный дом по адресу: с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.8 | 2019г. | 1414,5 | 141,4 | -//-//-//-//- |
| 21. | Капитальный ремонт ХВС МКД – 3-х квартирный дом по адресу: с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.21 | 2019г. | 773,8 | 77,3 | -//-//-//-//- |
| 22 | Капитальный ремонт канализации МКД – 6ти-квартирный дом по адресу: с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.12 | 2019г. | 2200,0 | 220,0 | -//-//-//-//- |
| 23. | Капитальный ремонт канализация МКД – 6-ти квартирный дом по адресу: с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.15 | 2019г. | 1800,0 | 180,0 | -//-//-//-//- |

2. Контроль над исполнением мероприятий Программы оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения «село Ачайваям» Н.А.Эминина